## Slide 1: Kvietimo „Įgūdžiai MVĮ“ projektų sutarčių vykdymas
Sigita Skrebė
Verslo produktyvumo projektų skyrius
Investicijų valdymo departamentas

## Slide 2: Pristatymo turinys
Bendra sutarties informacija (projektų vykdymo reglamentavimas, veiklos tikslas ir finansuojamos išlaidos, projekto sutarties nuostatos);
Projektų administravimo eiga (bendravimas su IA, sutarčių keitimai ir kt.);
Stebėsenos rodikliai;
Kvietimo „Įgūdžiai MVĮ“ administravimo ypatumai;
Viešinimo reikalavimai.

## Slide 3: Tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatai
Iš gautų 354 PĮP, tinkamumo finansuoti vertinimas baigtas 197 projektams, 8 projektai atsiimti.
49,15 proc. PĮP iš visų gautų PĮP įvertinta teigiamai.
Chart: 
| Teigiamai įvertinti PĮP, vnt. ir proc. | Neigiamai įvertinti PĮP, vnt. ir proc. | Atsiimti PĮP, vnt. ir proc.
Pardavimas | 174 | 23 | 8

## Slide 4: Teigiamai įvertintų PĮP pasiskirstymas pagal apskritis
Chart: 
| Alytaus apskritis | Kauno apskritis | Klaipėdos apskritis | Marjampolės apskritis | Panevėžio apskritis | Šiaulių apskritis | Tauragės apskritis | Telšių apskritis | Utenos apskritis | Vilniaus apskritis
Pardavimas | 6 | 60 | 16 | 7 | 6 | 10 | 0 | 4 | 1 | 64

## Slide 5: Remiama veikla - ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius
investicijos orientuotos į įvairių formų ir lygių specifinius darbuotojų mokymus (kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas).
ypatingas dėmesys skiriamas MVĮ darbuotojų skaitmeninių įgūdžių ugdymui ir tobulinimui.
MVĮ reikiami įgūdžiai bus ugdomi pagal sumaniosios specializacijos koncepcijos prioritetus.

## Slide 6: Projektų įgyvendinimo reglamentavimas
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau - PAFT), patvirtintos LR finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237;
Projektų finansavimo sąlygų aprašas (pažangos priemonės 12 priedas);
Bendrasis bendrosios išimties reglamentas;
Projekto finansavimo sutartis;
Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

## Slide 7
Projekto administravimas Bendravimas su Inovacijų agentūra
Projektų vykdytojai tiesiogiai bendrauja su Inovacijų agentūra
Kiekvienam projektui priskirtas projekto vadovas ir finansininkas
Dokumentai teikiami tik per duomenų mainų svetainę (DMS)
Jeigu dokumentus teikia ne įmonės direktorius, tuomet teikiami dokumentai turi būti pasirašyti el. parašu (adoc formatu) arba pateiktas įgaliojimas teikti ir pasirašyti su projektu susijusius dokumentus kitam asmeniui.
Projekto įgyvendinimo klausimais kviečiame konsultuotis el. paštu ir/ ar telefonu su paskirtu projekto vadovu ir/ar projekto finansininku.
Notes: Viso projekto įgyvendinimo metu bei tęstinumo priežiūros metu projektų vykdytojai tiesiogiai bendraus su IA.

## Slide 8: Projekto administravimo eiga
PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PABAIGA
Teikiama galutinė VA, atsiskaitoma už numatytus rodiklius.
PASIRAŠOMA PROJEKTO SUTARTIS
Informacijos apie pirkimus (pirkimų sąrašo) užpildymas DMS INVESTIS iki veiklos ataskaitos (toliau – VA) pateikimo;
VA teikimas – per 10 d. d. po sutarties pasirašymo (kartu su avanso mokėjimo prašymu, jei reikalinga);
Projekto viešinimo priemonių įgyvendinimas – per 20 d. d. po sutarties pasirašymo.
PROJEKTO VYKDYMAS
Veiklų įgyvendinimas;
Rodiklių siekimas;
Tarpinės VA teikimas kas 70 d. d. nuo ankstesnės veiklos ataskaitos pateikimo dienos;
VA su išlaidomis/ Avansinės (jeigu planuojama) VA teikimas.

## Slide 9
Informavimo priemonės | Lorem ipsum |  | 
Interneto svetainėje paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą, apibūdinti jo tikslus, aprašant projektu sprendžiamą problemą, suplanuotas projekto veiklas (poveikles), rezultatus ir informuojant apie ES finansavimą. | Socialiniame tinkle informuoti tikslinę auditoriją apie Europos Sąjungos finansavimą, nurodant visą pavadinimą „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“. | Projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje (pavyzdžiui, prie įėjimo į pastatą ar įmonės vestibiulyje) pakabinti bent vieną plakatą (ne mažesnį kaip A3 formato), kuriame pateikiama informacija apie įgyvendinamą projektą ir finansavimą iš atitinkamo(-ų) ES struktūrinio fondo(-ų). | Projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje (pavyzdžiui, prie įėjimo į pastatą ar įmonės vestibiulyje) rodyti elektroninį pranešimą (TV) (ne mažesnį kaip A3 formato), kuriame pateikiama informacija apie įgyvendinamą projektą ir finansavimą iš atitinkamo(-ų) ES struktūrinio fondo(-ų).
Per 20 d. d. nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, privaloma įgyvendinti informavimo apie projektą priemones, numatytas projekto Sutarties 11 punkte:
Projekto matomumas ir infomavimas apie projektą
Plačiau rasite:
Plačiau apie projekto matomumo ir informavimo priemones bei reikalavimus projekto viešinimui:
https://inovacijuagentura.lt/turinys/bendra-informacija-projektu-vykdytojams.html?lang=lt
Viešinimo klausimais kviečiame konsultuotis tel. Nr. +370 700 77 055 arba el. paštu konsultacijos@inovacijuagentura.lt
Atkreipiame dėmesį, kad tik tinkamai atlikus informavimo apie projektą veiksmus ir pateikus tai pagrindžiančius dokumentus gali būti apmokamos deklaruotos išlaidos
ARBA

## Slide 10
Biudžetas – tinkamų finansuoti išlaidų suma ir finansuojamoji dalis. Projekto vykdytojas įsipareigoja apmokėti visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias ir projekto biudžetą viršijančias projekto išlaidas.
Projekto vykdytojas privalo informuoti Inovacijų agentūrą apie įvykusius arba numatomus projekto ir projekto vykdytojo pasikeitimus.
Rezultatai – Projekto vykdytojas įsipareigoja pasiekti projekto rezultatą – įvykdyti mokymus ir pasiekti stebėsenos rodiklius
Projekto sutarties nuostatos

## Slide 11
Projekto trukmė
Projekto veiklų pradžia – ne anksčiau nei PĮP pateikimas Inovacijų agentūrai
Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti per 3 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos
Projekto veiklų trukmė – ne ilgesnė nei 24 mėnesiai

## Slide 12: Stebėsenos rodikliai
MVĮ, investuojančios į pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingų įgūdžių ugdymą
Produkto rodikliai
Rezultato rodikliai
MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti)
Rodiklių reikšmės pasiekiamos projekto įgyvendinimo pabaigoje, atsiskaitoma su galutine veiklos ataskaita
Rodiklio siekiama projekto įgyvendinimo metu, galutinai atsiskaitoma su galutine veiklos ataskaita.
Pasirenkami ir subrodikliai pagal įgūdžių rūšis (techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti).
MVĮ darbuotojas gali dalyvauti keliuose mokymuose ir bus įtrauktas į kelis subrodiklius, todėl subrodiklių suma nebūtinai sutaps su pagrindiniu rodikliu.
Projekto vykdytojas turi apmokyti numatytą darbuotojų skaičių, nes priešingu atveju nepasiekus rodiklių gali mažėti finansavimas arba grąžinamos visos lėšos.

## Slide 13: Visi nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo turi būti suderinti su Inovacijų agentūra. Pakeitimų poreikis turi būti pagrįstas.
Projekto vykdytojai privalo informuoti Inovacijų agentūrą apie pasikeitimus, susijusius su projekto įgyvendinimu:
Projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimas;
Mažinamos projekto sutartyje nustatytos projekto stebėsenos rodiklių reikšmės;
Keičiasi projekto veiklos, turinčios esminę įtaką projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams (keičiasi mokymai, jų apimtis, mokomi asmenys);
Keičiasi projekto įgyvendinimo vieta;
Finansavimo šaltinių, banko sąskaitos Nr. pasikeitimas ar kt.
Projekto sutarties keitimai

## Slide 14
Tinkamos finansuoti išlaidos (pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 31 str.)
Mokymų paslaugos (su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų išlaidos)
Darbo užmokestis (kai mokytojas yra projekto vykdytojo darbuotojas)
Komandiruotės (Lietuvoje – mokytojo (įmonės darbuotojo) ir mokomų asmenų; užsienyje – tik mokomų asmenų)
Medžiagos, reikmenys (kai mokymus vykdo pats projekto vykdytojas)
Netiesioginės išlaidos (nuomos, administracinės išlaidos ir kt.) – 7 proc. fiksuotoji projekto išlaidų norma.
Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams |2021-2027 ES investicijų interneto svetainė (esinvesticijos.lt)

## Slide 15: Projekto administravimo ypatumai – mokymų grafikas
Mokymų grafikas teikiamas su pirma veiklos ataskaita (VA), planuojant pirmiems 6 mėn.;
Esant nukrypimams nuo mokymų grafiko, DMS žinute informuojamas projektų vadovas ne vėliau kaip likus 2 d.d.;
Patikslintas mokymų grafikas teikiamas su VA;
Remiantis grafiku gali būti atvykstama į neplanines patikras.

## Slide 16: Projekto administravimo ypatumai – dalyvių sąrašas
Dalyvių sąrašas apie mokomus asmenis, kurie dalyvavo mokymuose, teikiamas su veiklos ataskaita (VA) deklaruojant išlaidas už įvykusius mokymus.
Esant mokomų asmenų pasikeitimui nuo vertinimo metu pateiktos informacijos, kartu su VA pateikiama laisvos formos informacija, kas keitėsi ir dėl kokių priežasčių bei pateikiamas:
naujo darbuotojo vardas, pavardė,
pareigos,
darbo sutarties data ir numeris.

## Slide 17: Veiklos ataskaitos formą galite rasti: https://esinvesticijos.lt/dokumentai/ veiklos-ataskaitos-forma „Įgūdžiai MVĮ“ kvietimo dokumentus ir pavyzdinę veiklos ataskaitos formą galite rasti: https://inovacijuagentura.lt/finansavimo-kvietimai/igudziai-mvi.html?lang=lt
Veiklos ataskaita ir jos pildymas